## Лист1
Выполнение плановых мероприятий по энергосбережению за 2015г ООО УК "Таймыр"
№п.п | адресМКД | вид работ | план на 2015г | факт выполнения | сумма
1 | Краснвй Маяк, 1 | замена светильников на энергосберегающие | 57 шт | 57 шт | 83334
антивандальные с датчиками
движения в МОП
|  | замена светильников на энергосберегающие | 128 | 128 | 167040
2 | Красный Маяк,2 | антивандальные с датчиками
движения в МОП
замена светильников на энергосберегающие
3 | ул.Металлистов, 2 | антивандальные с датчиками | 128 шт | 128 шт | 187136
движения в МОП
замена светильников на энергосберегающие
4 | ул.Медведева,65/1 | наружнего освещения | 31 шт | 31 шт | 45322
замена светильников на энергосберегающие
5 | ул.Медведева,65/3 | антивандальные с датчиками | 67 шт | 67 шт | 101907
движения в МОП
герметизация межпанельных
6 | просп.Московский 89/1 | швов | 140 м.п. | 140 м.п | 42000
|  | гетметизация межпанельных | 16,2 м.п | 16,2 м.п. | 4860
7 | просп.Московский 89/2 | швов
|  | утепление стен | 21,8 м.кв | 21.8 м.кв | 26160
8 | м/р Московский 42/1 | утепление стен | 3 м.кв | 3 м.кв | 3600
9 | ул. Ульянова 37,б | утепление стен | 4 м.кв | 4 м.кв. | 6000
10 | ул.Белорусская, 48 | утепление стен | 142,8 м.кв | 142,8 м.кв | 171360