## 5
Стоимость работ ( в ценах на декабрь 2015г.) по тех.ническому обслуживанию и текущему ремонту на 2016г. МКД №89/1 проспект Московский согласно акта осеннего осмотра 2015г.
. ПЛАН НАХОДИТСЯ НА СОГЛАСОВАНИИ У СОБСТВЕННИКОВ
№ | Наименование работ (мероприятий) | Ед. | Цена за | Объем | Стоим всего | Согласование выполнения работ советом МКД |  | Сроки выполнения
п.п. |  | изм. | ед. | на ед. | руб. | Согласованный план | Несогласованный план | поквартально(ориентир-но)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 8 | 9 | 10
Цоколь
| ремонт штукатурки | м.кв. | 681 | 2 | 1362 |  |  | 2квартал
| окраска | м.кв. | 159 | 100 | 15900 |  |  | 2,3квартал
| Итого |  |  |  | 17262
Входы,крыльца
| устройство бетонной стяжки (подъезд №2) | м.кв. | 239 | 6 | 1434 |  |  | 2квартал
| покрытие поверхности бетоноконтактом | м.кв. | 172 | 6 | 1032 |  |  | 2квартал
| Итого |  |  |  | 2466
Кровля
2.: резерв средств; 6.: 50000 |  | 3квартал
| Итого |  |  |  | 50000
Внутренние стены и перегородки
| демонтаж деревянных перегородок (1этаж подъезды №1,2) | м.кв. | 125 | 6 | 750 |  |  | 2квртал
| Итого |  |  |  | 750
Оконные, дверные заполнения
| установка навесных замков | шт. | 352 | 4 | 1408
| остекление моп | м.кв. | 920 | 2 | 1840 |  |  | 4квартал
| Итого |  |  |  | 3248
Внутренняя отделка
| устройство напольного покрытия из керамогранита (1,2 подъезды; 1 этаж) | м.кв. | 1059 | 34.5 | 36535.5 |  |  | 3квартал
| заделка отверстия, щели (установка заклад. деталей) , 2-ой подъезд | тн | 131111 | 0.005 | 655.555 |  |  | 2квартал
| Итого |  |  |  | 37191.055
Инженерные сети
| смена манометра | шт. | 648 | 10 | 6480 |  |  | 4квартал
| смена термометра | шт. | 274 | 10 | 2740 |  |  | 4квартал
| резерв средств |  |  |  | 50000
| Итого |  |  |  | 52740
Электромонтажные работы
| замена светильников на энергосберегающие | шт. | 1447 | 42 | 60774 |  |  | 3,4квартал
| замена лампочек моп | шт. | 36 | 50 | 1800 |  |  | 1-4квартал
| Итого |  |  |  | 62574
Мусоропровод
| ремонт мусорного клапана (подъезд №1,этаж №5,8) | шт. | 1673 | 2 | 3346 |  |  | 2квартал
| Итого |  |  |  | 3346
Благоустройство
| устройство водоотведеия | м.п. | 445 | 19 | 8455 |  |  | 3квартал
| устройство бетонной площадки | м.куб | 4071 | 1 | 4071 |  |  | 3квартал
| побелка бордюров | м.п. | 14 | 200 | 2800 |  |  | 2квартал
| выкашивание газона | 10м.кв. | 30 | 27 | 810 |  |  | 2,3квартал
| завоз песка | м.куб | 550 | 0.5 | 275 |  |  | 2квартал
| окраска дворового оборудования | м.кв. | 231 | 15 | 3465 |  |  | 2квартал
| Итого |  |  |  | 19876
Прочие
| укладка шипованого напольного покрытия | м.кв. | 778 | 10.5 | 8169 |  |  | 4квартал
| Итого |  |  |  | 8169
| Итого стоимость работ по техническому обслуживанию МКД |  |  |  | 257622.055
| Начальник ПТО Ананьев С.В. | ________________________ | __________________
Составил:
| инженер-сметчик Литвинова А.В. | ______________________________
члены правления МКД, собственники помещений
| __________________________________________ | ______________________________
Ф.И.О.
| __________________________________________ | ______________________________
Ф.И.О.
| __________________________________________ | ______________________________
Ф.И.О.
| __________________________________________ | ______________________________
Ф.И.О.
| __________________________________________ | ______________________________
Ф.И.О.
| __________________________________________ | ______________________________
Ф.И.О.