## 5
"УТВЕРЖДАЮ"
план по текущему ремонту
тариф на содержание и текущий ремонт
Совет МКД
МКД №48, ул.Белорусская
ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ЗА 2015г.
№ | Наименование работ (мероприятий) | Ед. | Цена за | Объем | Стоим всего | Согласование выполнения работ советом МКД |  |  |  | Факт выполнения
п.п. |  | изм. | ед. | на ед. | руб. | Согласованный план |  | Несогласованный план |  | за 2015г.
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 8 |  | 9 |  | 10
Приямки
1 | ремонт штукатурки | м.кв. | 647 | 3 | 1941
2.: Итого; 6.: 1941 | 1941
Цоколь
1 | ремонт штукатурки | м.кв. | 647 | 15 | 9705
2 | окраска (цоколь+ стены) | м.кв. | 142 | 15 | 2130
2.: Итого; 6.: 11835 | 11835
Входы, крыльца
1 | заделка трещин ,гнезд борозд кирпичом | м.куб. | 13801 | 0.25 | 3450.25
2 | установка желоба (водоотвед), подъезд №6 | м.п. | 417 | 1.5 | 625.5
3 | установка трубы водосточной, подъезд №6 | м.п. | 334 | 4 | 1336
4 | устройство подсыпки из щебня, подъезд №6 | м.куб. | 2337 | 0.35 | 817.95
5 | устройство бетонной стяжки подъезд №6 | м.кв. | 244 | 1.5 | 366
4 | штукатурка по сетке | м.кв. | 781 | 5.5 | 4295.5
5 | окраска стен | м.кв. | 142 | 53 | 7526
6 | побелка козырька (очистка, шпатлевка, окраска простая) | м.кв. | 168 | 7 | 1176
2.: Итого; 6.: 19593.2 | 19593.2
Наружные стены
1 | утепление стен(кв. 44,218,292,293,297) кв 241 (10,5м.кв.-дополнит) | м.кв. | 1200 | 132.3 | 158760 |  |  |  |  | выполн-142,8м.кв | 171360
2.: Итого; 6.: 158760 | 158760
Оконные, дверные заполнения
1 | ремонт двери | шт. | 1381 | 1 | 1381 |  |  |  |  | выполнено | 1381
2 | окраска дверей наружных (деревян.) | м.кв. | 143 | 10 | 1430
3 | окраска дверей наружных (металлич.) | м.кв. | 82 | 10 | 820 |  | 820
4 | установка уплотнителей на окна | м.кв. | 187 | 30 | 5610 |  | 5610 |  |  | выполн-1,2м.кв-дверь выход на кровлю | 224
5 | установка дверного полотна | м.кв. | 1141 | 1.36 | 1551.76
6 | остекление (обычное стекло) | м.кв. | 920 | 1 | 920 |  | 920 |  |  | выполн-2,5м.кв | 2300
7 | остекление (армостекло) | м.кв. | 1577 | 5 | 7885 |  |  |  | 7885
| ремонт окон | шт. | 306 | 1 | 306 |  | 306 |  |  | выполнено | 306
2.: Итого; 6.: 19903.76 | 7656
неучтенные дополнительные работы:
| смена дверных приборов (ручки) | шт. | 267 | 1 | 267 |  |  |  |  | выполнено | 267
| установка навесных замков | шт. | 362 | 2 | 724 |  |  |  |  | выполнено | 724
| установка засова с петлями | шт. | 469 | 2 | 938 |  |  |  |  | выполнено | 938
| ремонт двери мелкий(укрепление, пристрожка) | шт. | 340 | 1 | 340 |  |  |  |  | выполнено | 340
| смена личинки | шт. | 592 | 1 | 592 |  |  |  |  | выполнено | 592
| смена врезных замков | шт. | 847 | 1 | 847 |  |  |  |  | выполнено | 847
| ремонт доводчика | шт. | 378 | 1 | 378 |  |  |  |  | выполнено | 378
Внутренняя отделка в подъездах
1 | ремонт штукатурки | м.кв. | 731 | 5 | 3655
2 | окраска стен | м.кв. | 243 | 80 | 19440
3 | побелка потолков | м.кв. | 61 | 15 | 915
4 | ремонт напольного покрытия из плитки | м.кв. | 837 | 18.5 | 15484.5 |  | 15484.5 |  |  | выполнено | 15484.5
5 | установка перилл | м.п. | 247 | 10 | 2470
6 | окраска перилл | м.кв. | 385 | 1.7 | 654.5
7 | окраска подоконников | м.кв. | 143 | 7 | 1001
2.: Итого; 6.: 43620 | 15484 |  | 215269.2
Инженерные сети
отопление:
1 | замена задвижек ф 100мм | шт. | 9066 | 0 | 0
2 | замена задвижек ф 80мм | шт. | 8496 | 1 | 8496 |  | 8496 |  |  | выполн-4шт | 33984
3 | замена задвижек ф 50мм | шт. | 4211 | 0 | 0
4 | прочистка грязевика | шт. | 982 | 3 | 2946 |  | 2946
5 | замена манометров | шт. | 726 | 2 | 1452 |  | 1452 |  |  | выполнено | 1452
6 | замена термометров | шт. | 444 | 4 | 1776 |  | 1776 |  |  | выполнено | 1776
7 | смена кранов (шаровой ф 15 мм ) | шт. | 396 | 10 | 3960 |  | 3564 |  |  | выполн-10шт | 3960
8 | смена кранов (шаровой ф 20 мм ) | шт. | 440 | 5 | 2200 |  | 2200 |  |  | выполн-10шт | 4400
9 | смена кранов (шаровой ф 25 мм ) | шт. | 520 | 5 | 2600 |  | 2600 |  |  | выполнено | 2600
ХВС
10 | смена кранов (шаровой ф 15 мм ) | шт. | 396 | 10 | 3960 |  | 3960 | [5 empty] | 1
11 | смена кранов (шаровой ф 20 мм ) | шт. | 440 | 5 | 2200 |  | 2200 |  |  | выполн-10шт | 4400
12 | смена кранов (шаровой ф 25 мм ) | шт. | 520 | 5 | 2600 |  | 2600 |  |  | выполн-3шт | 1560
13 | смена кранов (шаровой ф 32 мм ) | шт. | 724 | 4 | 2896 |  | 2896
14 | смена сгона ф 15мм | шт. | 131 | 15 | 1965 |  | 1965
15 | смена сгона ф 20мм | шт. | 137 | 10 | 1370 |  | 1370
16 | смена сгона ф 25мм | шт. | 150 | 5 | 750 |  | 300 |  |  | выполн-2шт | 300
17 | смена сгона ф 32мм | шт. | 220 | 10 | 2200
18 | ремонт преобразователя частоты | шт. | 261 | 1 | 261 |  | 261 |  |  | выполнено | 261
19 | замена преобразователя без стоимости преобразователя | шт. | 8205 | 1 | 8205 |  | 8205 |  |  | выполнено | 8205
20 | настройка програмного обеспечения преобразователя частотыэ/двигателя насосной установки | шт. | 5335.4 | 1 | 5335.4
ГВС:
21 | замена манометров | шт. | 726 | 4 | 2904 |  | 2904
22 | замена термометров | шт. | 444 | 4 | 1776 |  | 1776
23 | смена кранов (шаровой ф 15 мм ) | шт. | 396 | 40 | 15840 |  | 19800 |  |  | выполн-50 | 19800
24 | смена кранов (шаровой ф 20 мм ) | шт. | 440 | 5 | 2200 |  |  |  |  | выполн-4шт | 1760
25 | смена кранов (шаровой ф 25 мм ) | шт. | 520 | 5 | 2600 |  | 2200
26 | смена кранов (шаровой ф 32 мм ) | шт. | 724 | 4 | 2896 |  | 2600 |  |  | выполн-2шт | 1448
27 | ревизия насосов хвс | шт. | 1975 | 2 | 3950 |  | 3950 |  |  | выполнено | 3950
28 | ремонт грязевика | шт. | 2249 | 1 | 2249
канализация:
29 | смена отдельных участков трубопр. Ф110 | м.п. | 628 | 5 | 3140 |  | 3141 |  |  | выполн-39м.п. | 24492
30 | смена тройника 110 | шт. | 2387 | 2 | 4774 |  | 4774 |  |  | выполнено | 4774
прочие:
31 | уплотнение соединений трубопровода | мест | 264 | 15 | 3960 |  | 792 |  |  | выполн-7мест | 1848
32 | устранение течи трубопровода со сваркой | мест | 1615 | 2 | 3230 |  | 17765 |  |  | выполн-24мест | 38760
33 | ремонт без снятия задвижки ф 100мм | шт. | 999 | 2 | 1998 |  | 4995 |  |  | выполн-5шт | 4995
34 | смена муфты ф 110мм | шт. | 626 | 2 | 1252 |  | 1252 |  |  | выполнено | 1252
35 | смена муфты ф 50мм | шт. | 457 | 2 | 914 |  |  |  |  | выполн-10шт по 40р | 400
36 | установка соединений на трубопроводы ф 110мм | шт. | 1284 | 2 | 2568 |  | 1284 |  |  | выполн-1шт,12шт по132р | 2868
37 | установка соединений на трубопроводы ф 50мм | шт. | 754 | 2 | 1508
38 | приварка фланцев | шт. | 652 | 4 | 2608 |  | 2608 |  |  | выполн-6 | 3912
39 | замена патрубка | шт. | 527 | 1 | 527 |  | 527 |  |  | выполн-1шт по 527р, 11шт.по 136р | 2023
40 | ревизия вентилей ф до20мм (кранов ф 15мм) | шт. | 266 | 25 | 6650 |  | 2926 |  |  | выполн-7шт | 1862
41 | ревизия вентилей ф 32мм (кранов) | шт. | 339 | 25 | 8475 |  | 19662 |  |  | выполн76шт | 25764
42 | ревизия вентилей ф 50мм | шт. | 440 | 5 | 2200
43 | ремонт терморегулятора | шт. | 266 | 5 | 1330 |  | 532 |  |  | выполн-2шт | 532
2.: Итого:; 6.: 134721.4 | 140279
неучтенные дополнительные работы
| смена муфты | шт. | 105 | 10 | 1050 |  |  |  |  | выполнено | 1050
| смена тройника | шт. | 188 | 10 | 1880 |  |  |  |  | выполнено | 1880
2.: прочистка канализации; 6.: 41500 |  |  |  | выполнено | 41500
2.: ремонт теплосчетчика; 6.: 90211 |  |  |  | выполнено | 90211
| смена крестовины 110*110*110 | шт. | 217 | 20 | 4340 |  |  |  |  | выполнено | 4340
| ремонт крана ф 15мм | шт. | 266 | 5 | 1330 |  |  |  |  | выполнено | 1330 | 1708
| ремонт крана ф 20мм | шт. | 266 | 1 | 266 |  |  |  |  | выполнено | 266
| окраска теплоузла | м.кв. | 178 | 1.5 | 267 |  |  |  |  | выполнено | 267
| замена отвода ф 100мм | шт. | 930 | 1 | 930 |  |  |  |  | выполнено | 930
| смена тройника 110*50 | шт. | 1708 | 1 | 1708 |  |  |  |  | выполнено | 1708
| установка соединений на тр-де ф 80мм | шт. | 1048 | 2 | 2096 |  |  |  |  | выполнено | 2096
| восстановление теплоизоляции | м.куб. | 6835 | 0.17 | 1161.95 |  |  |  |  | выполнено | 1161.95
Электроснабжение
1 | замена выключателя | шт. | 169 | 5 | 845 |  | 338 |  |  | выполн-2шт | 338
2 | установка светильника | шт. | 621 | 15 | 9315
3 | установка плафонов | шт. | 297 | 50 | 14850
4 | замена светильников на энергосберег. с датчиками движения | шт. | 1903 | 240 | 456720
5 | замена автоматических пакетных выключателей | шт. | 362 | 6 | 2172 |  | 1086 |  |  | выполн-3шт | 1086
6 | ремонт автоматических пакетных выключателей | шт. | 268 | 1 | 268 |  | 268 |  |  | выполн-1шт | 268
7 | замена лампочек МОП | шт. | 54 | 500 | 27000 |  | 27000 |  |  | выполн-585шт | 31590
8 | замена провода | м.п. | 220 | 2 | 440 |  | 440 |  |  | выполн-4м.п | 880
9 | замена э/патрона | шт. | 167 | 1 | 167 |  | 167 |  |  | выполнено | 167
2.: Итого; 3.: шт.; 6.: 511777 | 29299
неучтенные дополнительные работы
| ремонт выключателя | шт. | 72 | 1 | 72 |  |  |  |  | выполнено | 72
| замена лампочек на энергосберегающие | шт. | 91 | 6 | 546 |  |  |  |  | выполнено | 546
Мусоропровод
1 | ремонт мусорного клапана | шт. | 248 | 10 | 2480 |  | 1240 |  |  | выполн-5шт | 1240
2 | ремонт мусоропровода (сварка, установка хомутов) | мест | 751 | 14 | 10514 |  |  |  |  | выполн-17 | 12767
3 | демонтаж, монтаж мусорного клапана | шт. | 226 | 10 | 2260 |  | 2260 |  |  | выполн-25шт | 5650
4 | прочистка мусоропропровода
5 | установка мусорных контейнеров | шт. | 7000 | 6 | 42000 | 4шт | 28000
6 | установка колес на мусорные контейнеры | шт. | 811 | 24 | 19464 | 8 | 6488 |  |  | выполн-16шт | 12976
7 | замена загруз клапана | шт. | 4757 | 1 | 4757 |  | 4757 |  |  | выполн-2шт | 9514
8 | ремонт мусорного контейнера | шт. | 228 | 6 | 1368 |  | 1368 |  |  | выполнено | 1368
2.: Итого; 6.: 85075 | 44113
Благоустройство
1 | смена или ремонт отмостки | м.кв. | 657 | 12 | 7884
2 | ремонт асфальтового покрытия | м.кв. | 915 | 30 | 27450
3 | устройство водоотведения | м.п. | 417 | 30 | 12510
4 | окраска ограждения | м.кв. | 183 | 50 | 9150 |  |  |  |  | выполн-71м.кв | 12993
5 | ремонт лавочек | шт. | 295 | 5 | 1475 |  | 1475 |  |  | выполн-2шт | 590
6 | окраска дворового оборудования | м.кв. | 155 | 50 | 7750 |  | 7750 |  |  | выполн-52,4м.кв | 8122
7 | установка металлического ограждения | м.п. | 1900 | 60.5 | 114950 |  | 114950 |  |  | выполн-71м.п | 134900
8 | изготовление металлического ограждения | тн | 36243 | 0.49 | 17759.07 |  | 16309.35 |  |  | выполн-0,58 | 20839.73
9 | установка металлической урны | шт. | 3686 | 5 | 18430 |  |  |  | 18430 | выполн-8 | 29488
10 | устройство подсыпки из щебня | м.куб. | 2337 | 3 | 7011
11 | выкашивание газонов | 10м.кв. | 42 | 130 | 5460 |  | 5460 |  |  | выполн-66 | 2772
12 | ремонт качелей(укрепление стоек) | шт. | 185 | 1 | 185 |  | 185 |  |  | выполнено-5 | 925
13 | валка деревьев | м.куб. | 1080 | 1.25 | 1350 |  | 1350 |  |  | выполнено | 1350
14 | завоз песка (желтый) | м.куб. | 500 | 3 | 1500 | 1500
2.: Итого; 6.: 232864.07 | 148979.35
дополнительные неучтенные работы:
| укрепление стоек | шт. | 185 | 3 | 555 |  |  |  |  | выполнено | 555
| ремонт дворового оборудования | шт. | 412 | 3 | 1236 |  |  |  |  | выполнено | 1236
| ремонт качелей | шт. | 546 | 1 | 546 |  |  |  |  | выполнено | 546
Прочие
1 | установка досок объявлений | м.кв. | 629 | 4 | 2516
2 | укладка шипованого покрытия | м.кв. | 774 | 10 | 7740 |  | 7740 |  |  | выполнено-30м.кв | 23220
1.: 3; 2.: устройство пандуса (2-ой подъезд); 3.: стоимость ориентировочная; 6.: 20000 | 28000 |  |  | выполнено | 12531
1.: 4; 2.: замена оцинкованого парапета на кровле; 3.: смета; 6.: 6000 | 6000 |  |  | выполнено | 6000
2.: Итого; 6.: 43996 | 41740
дополнительные неучтенные работы:
| пробивка отв.площадью до 500см.кв | шт. | 812 | 1 | 812 |  |  |  |  | выполнено | 812
2.: Итого стоимость работ по техническому обслуживанию МКД; 6.: 1105326.43; 8: 619679.55 |  |  |  |  | 879749.18
| Начальник ПТО Ананьев С.В. | ________________________ | __________________
Составил:
| инженер-сметчик Литвинова А.В. | ______________________________
члены совета МКД, собственники помещений
| __________________________________________ | ______________________________
Ф.И.О.
| __________________________________________ | ______________________________
Ф.И.О.
| __________________________________________ | ______________________________
Ф.И.О.