## 5
МКД № 65/2, ул.Медведева
ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ЗА 2015г.
№ | Наименование работ (мероприятий) | Ед. | Цена за | Объем | Стоим всего | Согласование выполнения работ советом МКД |  |  | Факт выполнения
п.п. |  | изм. | ед. | на ед. | руб. | Согласованный план |  | несогласованный план | за 2015г.
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 8 |  | 9 | 10
Входы в подвал
| установка решеток (с изготовлением) | тн. | 74208 | 0.15 | 11131.2
| изготовление решеток | тн. | 36243 | 0.15 | 5436.45
| окрашивание решеток | м.кв. | 183 | 10.5 | 1921.5
| Итого |  |  |  | 18489.15
Цоколь
| окрашивание | м.кв. | 142 | 180 | 25560 |  |  |  | выполнено | 25560
2.: Итого; 6.: 25560 | 25560
Приямки
| устройство козырьков над приямками | м.кв. | 1922 | 5.86 | 11262.92
| Всего | м.кв. |  |  | 11262.9
Входы, крыльца
| окраска металлических ограждений, поручней | м.кв. | 385 | 70 | 26950 |  |  |  | выполн-75,7м.кв по 178р | 13474.6
| ремонт плитки (восстановление) | м.кв. | 757 | 0.81 | 613.17 |  | 613.17 |  | выполнено | 613.17
| устройство бетонной стяжки | м.кв. | 244 | 3.25 | 793
| окраска двери металлической | м.кв. | 82 | 8.2 | 672.4 |  |  |  | выполн-20м.кв | 1640
| Итого |  |  |  | 29028.57
Оконные, дверные заполнения
| ремонт слуховых окон | шт. | 306 | 5 | 1530 |  | 1530 |  | выполнено | 1530
| смена врезных замков | шт. | 847 | 2 | 1694
| Итого |  |  |  | 3224
дополнительные работы:
| ремонт дверей крупный с заменой элементов | шт. | 1381 | 1 | 1381 |  |  |  | выполнено | 1381
| остекление моп | м.кв. | 920 | 0.5 | 460 |  |  |  | выполнено | 460
| закрытие проемов пенополистеролом | м.кв. | 142 | 3.62 | 514.04 |  |  |  | выполнено | 514.04
Внутренняя отделка в подъездах
| побелка стен | м.кв. | 61 | 12 | 732
| побелка торцов лестничных маршей | м.кв. | 61 | 5 | 305
| побелка потолков | м.кв. | 61 | 18 | 1098
| ремонт напольного покрытия из плитки | м.кв. | 1280 | 2 | 2560
| окраска труб и радиаторов | м.кв. | 178 | 15 | 2670
| Итого |  |  |  | 7365
Инженерные сети
отопление:
| замена задвижки ф 80мм | шт. | 8496 | 12 | 101952 | 2шт | 16992
| ремонт без снятия задвижкиф 100мм | шт. | 999 | 3 | 2997
| смена кранов шаровых ф 15мм | шт. | 396 | 11 | 4356 |  |  |  | выполн-2шт | 792
| смена кранов шаровых ф 20мм | шт. | 440 | 10 | 4400
| ревизия вентилей ф 20мм | шт. | 266 | 30 | 7980 |  | 266 |  | выполн-1шт | 266
| ремонт грязевика | шт. | 2249 | 2 | 4498
| перепаковка радиаторов | шт. | 162 | 2 | 324 |  | 324 |  | выполн-7 | 1134
| замена манометров | шт. | 726 | 8 | 5808 |  | 5808
| замена термоиетров | шт. | 444 | 8 | 3552 |  | 3552
ХВС
| смена кранов шаровых ф 15мм | шт. | 396 | 100 | 39600 | 4шт | 1584
| смена отдельных участков труб-да | м.п. | 597 | 100 | 59700
канализация
очистка внутренней кангализации
ппрочие:
| устранение течи трубопровода со сваркой | мест | 1696 | 3 | 5088 |  | 8480 |  | выполнено | 5088
| уплотнение соединений | мест | 264 | 4 | 1056 |  | 1056 |  | выполнено | 1056
| замена отвода ф 100мм | шт. | 930 | 1 | 930 |  | 930 |  | выполнено | 930
2.: доля замены 2-х обратных клапанов в насосной(без стоимости клапанов); 6.: 2596.6 | 2596.6 |  | выполнено | 1299
| Итого |  |  |  | 231627
дополнительные работы:
2.: доля замены 2-х обратных клапанов в насосной; 6.: 2931.46 |  |  | выполнено | 2931.26
2.: доля замены 2-х обратных клапанов в насосной; 6.: 5683 |  |  | выполнено | 5243
| смена бочатф 20мм(ремонт терморегулятора) | шт. | 374 | 2 | 748 |  |  |  | выполнено | 748
2.: установка компенсатора в насосной (доля); 3.: шт.; 5.: 1; 6.: 5256 |  |  | выполнено | 5265
| смена сгона ф 20мм | шт. | 137 | 1 | 137 |  |  |  | выполнено | 137
Электроснабжение
| замена светильников на энергосберегающие антивандальные с датчиками двмжения | шт. | 1903 | 50 | 95150
| замена лампочек энергосберегающих u образные | шт. | 91 | 30 | 2730 |  | 1183 |  | выполн-29шт | 2639
| замена лампочек | шт. | 54 | 30 | 1620 |  | 1620 |  | выполн-43шт | 2322
| замена светильников (11Вт) | шт. | 964 | 1 | 964 |  | 964 |  | выполн-2шт | 1928
| Итого |  |  |  | 99500
Мусоропроводы
| ремонт мусорных контейнеров | шт. | 228 | 2 | 456
| ремонт мусоропровода | шт. | 751 | 2 | 1502
| замена загрузочного клапана | шт. | 4757 | 5 | 23785
| ремонт мусорного клапана | шт. | 248 | 5 | 1240
очистка мусоропровода
| Итого |  |  |  | 26983
Благоустройство
| смена или ремонт отмостки | м.кв. | 657 | 10 | 6570 |  |  |  | выполн-6,8м.кв | 4467.6
| установка металлической урны | шт. | 3686 | 2 | 7372
| окраска дворового оборудования | м.кв. | 155 | 25 | 3875 |  |  |  | выполн-4,5м.кв | 697.5
| устройство водоотведения | м.п. | 417 | 5 | 2085
| ремонт лавочек | шт. | 295 | 4 | 1180 |  | 295 |  | выполн-1шт | 295
| выкашивание газонов | 10 м.кв. | 42 | 47.5 | 1995 |  | 3150 |  | выполн-125 | 5250
| подсыпка из щебня (лоток водоотлива) | м.куб | 2337 | 1 | 2337
| завоз песка | м.куб | 500 | 0.7 | 350 |  | 350
| побелка бордюрного камня | м.п. | 17 | 70 | 1190 |  | 1190 |  | выполнено | 1190
| Итого |  |  |  | 26954
дополнительные работы:
| завоз песка | м.куб | 500 | 2.7 | 1350 |  |  |  | выполн-2,7 | 1350
| окраска урн | шт. | 82 | 1 | 82 |  |  |  | выполнено | 82
Прочие
| укладка шипованого напольного покрытия | м.кв. | 774 | 6 | 4644
| сварочные работы | м.п. | 781 | 0.5 | 390.5 |  | 390.5 |  | выполнено | 390.5
| Итого |  |  |  | 4644
2.: Итого стоимость работ по техническому обслуживанию МКД; 6.: 433313.62 | 78434.27 |  |  | 90673.67
КОТЕЛЬНАЯ
Оконные, дверные заполнения
| смена оконных приборов | шт. | 119 | 4 | 476
| Итого |  |  |  | 476
Внутренняя отделка
| ремонт штукатурки потолков | м.кв. | 738 | 10 | 7380
| побелка потолков | м.кв. | 61 | 100 | 6100
| окраска стен | м.кв. | 243 | 20 | 4860
| окраска труб и радиаторов | м.кв. | 178 | 2 | 356
| окраска дверей | м.кв. | 143 | 6 | 858
| Итого |  |  |  | 19554
Инженерные сети
| ревизия вентилей отопления ф 20мм | шт. | 266 | 10 | 2660
| ремонт со снятием задвижки ф 100 мм | шт. | 1839 | 3 | 5517 |  | 5517 |  | выплон-2шт | 3678
| ремонт без снятия задвижки ф 100 мм | шт. | 999 | 3 | 2997
| смена крана шарового ф 15мм ГВС | шт. | 396 | 5 | 1980
| ремонт без снятия задвижки ф 100 мм ГВС | шт. | 999 | 6 | 5994
| установка обратного клапана ф 80мм | шт. | 2529 | 1 | 2529 |  | 2529
| ремонт грязевика | шт. | 2249 | 1 | 2249
| ремонт насоса | шт. | 20000 | 2 | 40000 |  | 20000
| замена воздухоотводчика | шт. | 512 | 1 | 512
2.: Итого:; 6.: 64438 | 28046
2.: Итого стоимость работ по Котельной; 6.: 84468 |  |  |  | 3678
2.: ВСЕГО С КОТЕЛЬНОЙ; 6.: 517781.62; 8: 106480.27 |  |  |  | 94351.67
Подписи
| Начальник ПТО Ананьев С.В. | ________________________ | __________________
Составил:
| инженер-сметчик Литвинова А.В. | ______________________________
Согласовано: