## 5
"УТВЕРЖДАЮ"
председатель совета МКД
___________________________
Стоимость работ ( в ценах на ноябрь 2014г.) по тех.ническому обслуживанию и текущему ремонту на 2015г. МКД №65/3 ул. Медведева
акта осеннего осмотра 2014г. Согласованный план работ на 2015г.
МКД № 65/3, ул.Медведева
ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ЗА 2015г.
№ | Наименование работ (мероприятий) | Ед. | Цена за | Объем | Стоим всего | Согласование выполнения работ советом МКД |  |  |  | Факт выполнения
п.п. |  | изм. | ед. | на ед. | руб. | Согласованный план |  | несогласованный план |  | за 2015г.
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 8 |  | 9 |  | 10
Входы в подвал (техэтаж)
1 | установка решеток | тн. | 74208 | 0.336 | 24933.888 |  |  |  | 24933.888
2 | изготовление решеток | тн. | 36243 | 0.336 | 12177.648 |  |  |  | 12177.648
3 | окрашивание решеток | м.кв. | 183 | 13.5 | 2470.5 |  |  |  | 2470.5 | выполн-15,6м.кв. | 2854.8
4 | устройсво решеток | тн. | 74208 | 0.18 | 13357.44 |  |  |  | 13357.44 | выполн-0,4 | 29683.2
5 | изготовление решеток | тн. | 36243 | 0.18 | 6523.74 |  |  |  | 6523.74 | выполн-0,4 | 14497.2
6 | установка навесных замков с приваркой петель | шт. | 552 | 5 | 2760 |  |  |  | 2760 | выполн 2 шт по 487р. | 974
| Итого |  |  |  | 62223.216
неучтенные (дополнительные)работы:
| установка навесных замков | шт. | 352 | 5 | 1760 |  |  |  |  | выполнено | 1760
Инженерные сети
1 | смена крана шарового ф 15мм | шт. | 396 | 10 | 3960 |  | 3960 |  |  | выполн-9шт | 3564
2 | ревизия вентилей до 20мм | шт. | 266 | 20 | 5320 |  | 5320
3 | ревизия вентилей до 32мм | шт. | 339 | 20 | 6780 |  | 6780
4 | устранение течи трубопровода со сваркой | мест | 1696 | 5 | 8480 |  |  |  | 8480 | вып-2 места | 3392
5 | перепаковка радиаторов (без сснятия) | мест | 162 | 5 | 810 |  | 810 |  |  | выполнено-4места | 648
2.: Итого; 6.: 25350 | 16870
неучтенные (дополнительные)работы:
| ремонт без снятия задвижки ф до100мм (обратного клапана) | шт | 999 | 1 | 999 |  |  |  |  | выполнено | 999
| замена патрубка | шт | 527 | 1 | 527 |  |  |  |  | выполнено | 527
| ревизия крана ф20мм | шт | 266 | 2 | 532 |  |  |  |  | выполнено | 532
| замена крестовины 110*50 | шт | 807 | 1 | 807 |  |  |  |  | выполнено | 807
| уплотнение соединений трубопровода | место | 264 | 31 | 8184 |  |  |  |  | выполнено | 8184
| устранение течи трубопровода без сварки | место | 839 | 5 | 4195 |  |  |  |  | выполнено | 4195
2.: установка компенсатора в насосной; 3.: доля; 6.: 9319 |  |  |  | выполнено | 9319
2.: доля от замены 2-х обратных клапанов в насосной (без стоимости клапанов); 6.: 2298.1 |  |  |  | выполнено | 2298.1
2.: доля от замены 2-х обратных клапанов в насосной (со стоимостью клапанов); 6.: 5189 |  |  |  | выполнено | 5189
2.: доля от замены 2-х обратных клапанов в насосной (со стоимостью клапанов); 6.: 9282.1 |  |  |  | выполнено | 9282.1
Электроснабжение
1 | замена светильников на энергосберегающие, антивандальные | шт. | 1521 | 40 | 60840 |  | 60840 |  |  | выполн-67шт | 101907
2 | замена лампочек МОП э/сбер | шт. | 517 | 40 | 20680 |  | 20680
3 | замена лампочек моп | шт. | 54 | 10 | 540 |  | 540 |  |  | выполн-16шт | 864
4 | установка плафонов | шт. | 297 | 3 | 891 |  | 891 |  |  | выполнено | 891
5 | замена/ установка выключателей | шт. | 169 | 3 | 507 |  | 507 |  |  | выполн-4шт | 676
2.: Итого; 6.: 83458 | 83458
неучтенные (дополнительные)работы:
| замена светильников в моп | шт. | 621 | 1 | 621 |  |  |  |  | выполн-3шт | 1863
Благоустройство
1 | устройство водоотведения | м.п. | 417 | 60 | 25020 |  |  |  | 25020
2 | установка металлической урны | шт. | 3686 | 1 | 3686 |  | 3686
3 | кронирование деревьев | шт. | 1768 | 4 | 7072 |  |  | 7072
4 | завоз песка (желтый) | м.куб. | 550 | 1 | 550 |  | 550 |  |  | выполн-2,7м.кубпо500р | 1350
5 | окраска дворового оборудования | м.кв. | 155 | 10 | 1550 |  | 1550 |  |  | выполн-6м.кв | 930
6 | выкашивание газонов | 10м.кв. | 42 | 75 | 3150 |  | 3150
7 | укладка шипованого покрытия | м.кв. | 774 | 5 | 3870 |  |  |  | 3870
неучтенные (дополнительные)работы:
| ремонт поручней | шт | 127 | 1 | 127 |  |  |  |  | выполнено | 127
| побелка бордюров, деревьевизвестью | м.п. | 17 | 240 | 4080 |  |  |  |  | выполнено | 4080
| установка дворового оборудования | шт | 185 | 1 | 185 |  |  |  |  | выполнено | 185
| устройство бетонной площадки | м.куб. | 4680 | 0.125 | 585 |  |  |  |  | выполнено | 585
| изготовление металлоконструкций (под качалку) | тн | 36243 | 0.02 | 724.86 |  |  |  |  | выполн0,0208 | 753.8544
2.: Итого; 6.: 44898 | 8936
2.: Итого стоимость работ по техническому обслуживанию МКД; 6.: 215929.216; 8: 109264 |  | 106674.216 |  | 212917.2544
Подписи:
| Начальник ПТО Ананьев С.В. | ________________________ | __________________
Составил:
| инженер-сметчик Литвинова А.В. | ______________________________