## 1
МКД №2, ул.Металлистов
ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ЗА 2015г.
№ | Наименование работ (мероприятий) | Ед. | Цена за | Объем | Стоим всего | Согласование выполнения работ советом МКД |  | Факт выполнения
п.п. |  | изм. | ед. | на ед. | руб. | Согласованный план | Несогласованный план | за2015г
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 8 | 9 | 10
Цоколь
| заделка трещин раствором | м.п. | 92 | 8 | 736 |  |  | выполн-45,5м | 4186
| ремонт штукатурки | м.кв. | 647 | 60 | 38820 |  |  | выполн-16,5м кв | 10675.5
| окрашивание | м.кв. | 142 | 100 | 14200 |  |  | выполнено-350м.кв | 49700
| Итого |  |  |  | 53756
дополнительные работы
| покрытие поверхности бетоноконтактом | м.кв. | 147 | 30.5 | 4483.5 |  |  | выполнено | 4483.5
Входы, крыльца
| ремонт штукатурки | м.кв. | 647 | 1 | 647
| ремонт кровли козырька | м.кв. | 657 | 13 | 8541
| устройство желоба из оцинковки | м.п. | 417 | 2 | 834
| монтаж водосточной трубы | м.п. | 334 | 7 | 2338
| ремонт водосточной трубы | м.п. | 467 | 10 | 4670 |  |  | вып-но2м.п | 934
| устройство бетонной стяжки | м.кв. | 244 | 0.65 | 158.6
| Итого |  |  |  | 17188.6
Оконные, дверные заполнения
| установка навесных замков | шт. | 452 | 4 | 1808 |  |  | вып-2шт по 452р 2шт по 362руб | 1650
| установка металлических решеток(тех.этаж) | тн | 74208 | 0.16 | 11873.28 |  |  | выполнено | 11873.28
| изготовление металлических решеток | тн | 36243 | 0.16 | 5798.88 |  |  | выполнено | 5798.88
| окраска металлических решеток | м.кв. | 183 | 7.8 | 1427.4 |  |  | выполнено | 1427.4
| Итого |  |  |  | 20907.56
дополнительные работы
| ремонт двери мелкий | шт. | 340 | 1 | 340 |  |  | выполнено | 340
| закрытие проемов пенополистеролом | м.кв. | 142 | 4 | 568 |  |  | выполнено | 568
| установка пружин | компл | 241 | 11 | 2651 |  |  | выполнено | 2651
| смена личинки в замке | шт. | 592 | 1 | 592 |  |  | выполнено | 592
Внутренняя отделка в подъездах
| побелка стен | м.кв. | 61 | 30 | 1830
| ремонт пола из керамической плитки(в.т.ч кв.№94) | м.кв. | 1280 | 20 | 25600 |  |  | выполн-3 м.кв | 3840
| Итого |  |  |  | 27430
Балконы, лоджии
| балкон кв. № 94 (ремонт) | стоимость ориентировочно |  |  | 10000
| Итого |  |  |  | 10000
Кровля
2.: ремонт кровли (подъезд№2, балкон кв. №87); 3.: стоимость ориентировочно; 6.: 50000 |  | выполнено | 22500
| Итого |  |  |  | 50000
Инженерные сети
| смена запорной и регулировочной арматуры (задвижки до 80 мм) | шт. | 8496 | 3 | 25488
| замена обратного клапана ф 50мм | шт. | 2309 | 2 | 4618
| ремонт задвижек со снятием ф 80мм | шт. | 1839 | 1 | 1839 |  |  | выполнено | 1839
| смена кранов (шаровой ф 20) | шт. | 440 | 8 | 3520 |  |  | выполн-1шт по 313р | 313
| смена кранов (шаровой ф 32мм) | шт. | 724 | 7 | 5068
| ревизия вентелей ф 20мм (шаровых кранов) | шт. | 266 | 20 | 5320 |  |  | выполн-7шт | 1862
| ремонт насоса | шт. | 20000 | 1 | 20000
| ревизия насоса | шт. | 1975 | 1 | 1975
| ХВС |  |  |  | 0
| замена обратного клапана ф 100мм | шт. | 3952 | 2 | 7904
| ревизия фильтра ф 50мм | шт. | 545 | 1 | 545
| смена кранов (шаровой ф 32мм) | шт. | 724 | 16 | 11584
| смена кранов (шаровой ф 25) | шт. | 520 | 2 | 1040
| смена отдельных участков трубопровода ф 20мм | м.п. | 597 | 12 | 7164
ГВС
| смена кранов (шаровой ф 25) | шт. | 520 | 8 | 4160
| смена кранов (шаровой ф 40) | шт. | 871 | 3 | 2613
| ремонт грязевиков | шт. | 2249 | 2 | 4498 |  |  | выполнено | 4498
| замена установка манометров | шт. | 726 | 20 | 14520 |  |  | выполнено-4шт | 2904
| замена термометров | шт. | 444 | 10 | 4440
Прочие:
| устранение течи трубопровода со сваркой | мест | 1696 | 3 | 5088
| уплотнение соединений трубопровода | мест | 264 | 3 | 792 |  |  | выполн-1 место | 264
| смена сгона ф 20мм | шт. | 137 | 2 | 274
| смена сгоны ф 32мм | шт. | 220 | 2 | 440 |  |  | выполн-1шт | 220
| усановка соединений на трубопроводы ф 100мм | шт. | 1284 | 2 | 2568
| усановка соединений на трубопроводы ф 50мм | шт. | 754 | 2 | 1508
| перепаковка радиаторов | шт. | 162 | 5 | 810 |  |  | выполн- 2шт | 324
| ревизия шарового крана, вентилей ф 32мм | шт. | 339 | 1 | 339 |  |  | выполн-13шт | 4407
| ремонт терморегулятора (ревизия нипеля) | шт. | 266 | 1 | 266 |  |  | выполн-2шт | 532
| смена крана шарового ф 15мм | шт. | 396 | 1 | 396 |  |  | выполн-3шт | 1188
| Итого |  |  |  | 138777
дополнительные работы
| ревизия вентилей ф 50мм | шт. | 440 | 2 | 880 |  |  | выполнено | 880
| установка переходника | шт. | 250 | 1 | 250 |  |  | выполнено | 250
| прочистка грязевиков | шт. | 938 | 8 | 7504 |  |  | выполнено | 7504
| смена сгона ф 50мм | шт. | 389 | 1 | 389 |  |  | выполнено | 389
| установка воздухоотводчика автоматич. | шт. | 1310 | 5 | 6550 |  |  | выполнено | 6550
| замена воздухоотводчика | шт. | 512 | 5 | 2560 |  |  | выполнено | 2560
| замена воздухоотводчика | шт. | 846 | 2 | 1692 |  |  | выполнено | 1692
| установка обратного клапана ф 50мм | шт. | 3693 | 1 | 3693 |  |  | выполнено | 3693
| смена сгона у трубопровода ф15мм | шт. | 131 | 1 | 131 |  |  | выполнено | 131
| установка шарового крана ф 15мм | шт. | 716 | 1 | 716 |  |  | выполнено | 716
| установка муфты полипропиленовой ф 15 | шт. | 369 | 1 | 369 |  |  | выполнено | 369
| ревизия кранов трехходовых | шт. | 266 | 9 | 2394 |  |  | выполнено | 2394
Электротехническое оборудование
| установка светильников э/сберегающих с датчиками движения | шт. | 1600 | 72 | 115200 |  |  | выполн-128шт.по 1462р | 187136
| замена электропатронов | шт. | 167 | 5 | 835 |  |  | выполнено | 835
| замена лампочек МОП | шт. | 54 | 260 | 14040 |  |  | выполн-245шт | 13230
| Итого |  |  |  | 130075
дополнительные работы
| замена трансформатора тока во Вру 100/5 | шт. | 9064 | 2 | 18128 |  |  | выполнено | 18128
| замена трансформатора тока во Вру 100/5 | шт. | 10125 | 1 | 10125 |  |  | выполнено | 10125
| замена выключателей | шт. | 169 | 1 | 169 |  |  | выполнено | 169
Мусоропроводы
| ремонт мусорных контейнеров | шт. | 228 | 1 | 228
| замена колес в мусорных контейнерах | шт. | 811 | 4 | 3244 |  |  | выполнено | 3244
| Итого |  |  |  | 3472
Благоустройство
| смена или ремонт отмостки | м.кв. | 657 | 5 | 3285
| завоз песка (желтый) | м.куб. | 550 | 2 | 1100
| устройство водоотведения | м.п. | 417 | 3 | 1251
| выкашивание газонов | 10м.кв. | 42 | 180 | 7560 |  |  | выполнено | 756
| побелка бордюрного камня | м.п. | 17 | 150 | 2550 |  |  | выполнено | 2550
| Итого |  |  |  | 15746
Прочие
| укладка шипованого напольного покрытия | м.кв. | 774 | 16 | 12384 |  |  | выполн-7,4м.кв | 5727.6
| Итого |  |  |  | 12384
2.: Итого стоимость работ по техническому обслуживанию МКД; 6.: 479736.16 |  |  | 408599.16
Подписи
| Начальник ПТО Ананьев С.В. | ________________________ | __________________
Составил:
| инженер-сметчик Литвинова А.В. | ______________________________
Согласовано:
члены совета МКД, собственники помещений