## 5
МКД № 48, ул.9-го января
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ЗА 2015г.
№ | Наименование работ (мероприятий) | Ед. | Цена за | Объем | Стоим всего | Факт выполнеия
п.п. |  | изм. | ед. | на ед. | руб. | за 2015г.
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 10
Кровля (расчет по отдельной смете)
1 | ремонт кровли (кв.48) | смета |  |  | 63967 | выполнено | 63967
| Итого |  |  |  | 63967
Оконные, дверные заполнения
1 | смена личинки замка | шт. | 592 | 1 | 592 | выполнено | 592
| Итого |  |  |  | 592
Инженерные сети
1 | замена вентиля ф 25мм | шт. | 451 | 1 | 451 | выполнено | 451
2 | замена гильзы ф 110мм | шт. | 527 | 1 | 527 | выполнено | 527
3 | замена компенсатора ф 110мм | шт. | 530 | 1 | 530 | выполнено | 530
4 | замена муфты НР 40 ф 1-1/4 | шт. | 856 | 1 | 856 | выполнено | 856
5 | замена муфтыРНР 40 ф 1-1/4 | шт. | 949 | 1 | 949 | выполнено | 949
6 | замена муфты ф 40мм | шт. | 317 | 1 | 317 | выполнено | 317
7 | замена патрубка ф 110мм | шт. | 527 | 1 | 527 | выполнено | 527
8 | замена труб ППР ф 40мм | м.п. | 590 | 4 | 2360 | выполнено | 2360
9 | перепаковка радиатора | шт. | 162 | 1 | 162 | выполнено | 162
10 | разборка трубопровода ф 32мм | м.п. | 100 | 2 | 200 | выполнено | 200
11 | разборка трубопровода ф 50мм | шт. | 145 | 3 | 435 | выполнено | 435
12 | ревизия вентилей ф до 32мм | шт. | 339 | 1 | 339 | выполнено | 339
13 | ревизия крана ф до 50мм | шт. | 440 | 1 | 440 | выполнено | 440
14 | ремонт со снятием задвижки ф до 100мм | шт. | 1839 | 1 | 1839 | выполнено | 1839
15 | замена задвижки ф 100мм | шт. | 13141 | 4 | 52564 | выполнено | 52564
16 | смена крана шарового ф 15мм | шт. | 396 | 2 | 792 | выполнено | 792
17 | смена крана шарового ф25мм | шт. | 520 | 3 | 1560 | выполнено | 1560
18 | смена крана шарового ф32мм | шт. | 724 | 3 | 2172 | выполнено | 2172
19 | смена отдельных уч-ов тр-да канализации ф 100мм(пластик) | м.п. | 628 | 5 | 3140 | выполнено | 3140
20 | смена отд-ых уч-ов водогазопров.труб ф 40мм | м.п. | 758 | 4 | 3032 | выполнено | 3032
21 | смена отд-ых уч-ов водогазопров.труб ф 50мм | м.п. | 812 | 2 | 1624 | выполнено | 1624
22 | смена уголка ф 32мм | шт. | 545 | 6 | 3270 | выполнено | 3270
23 | установка муфты ф 32мм | шт. | 347 | 10 | 3470 | выполнено | 3470
24 | установка муфты ф 40мм | шт. | 348 | 4 | 1392 | выполнено | 1392
25 | установка соединений на тр-ды ф 40мм | шт. | 754 | 2 | 1508 | выполнено | 1508
26 | установка соединений на тр-ды фдо 32мм | шт. | 665 | 2 | 1330 | выполнено | 1330
27 | установка термометра | шт. | 444 | 6 | 2664 | выполнено | 2664
28 | установка уголка ф 40мм | шт. | 646 | 6 | 3876 | выполнено | 3876
29 | устранение течи тр-да со сваркой | мест | 1615 | 6 | 9690 | выполнено | 9690
| Итого |  |  |  | 102016
Электромонтажные работы
1 | замена ламп энергосберегающих | шт. | 131 | 5 | 655 | выполнено | 655
2 | замена лампочек в моп | шт. | 54 | 15 | 810 | выполнено | 810
| Итого |  |  |  | 1465
Благоустройство
1 | выкашивание газонов | м.кв. | 42 | 100 | 4200 | выполнено | 4200
| Итого |  |  |  | 4200
| Итого стоимость работ по техническому обслуживанию МКД |  |  |  | 172240 | 172240
Подписи:
| Начальник ПТО Ананьев С.В. | ________________________ | __________________
Составил:
| инженер-сметчик Литвинова А.В. | ______________________________