## 1
Стоимость работ ( в ценах на ноябрь 2014г.) по тех.ническому обслуживанию и текущему ремонту на 2015г. МКД №42 микрорайон Московский
согласно акта осеннего осмотра 2014г. Согласованный план работ на 2015г.
№ | Наименование работ (мероприятий) | Ед. | Цена за | Объем | Стоим всего | Согласование выполнения работ советом МКД
п.п. |  | изм. | ед. | на ед. | руб. | Согласованный план |  | Несогласованный план
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 8 |  | 9
Входы в подвал
| установка навеса из поликарбоната | м.кв. | 1975 | 1.5 | 2962.5 | 2962.5
| устройство водоотведения | м.п. | 417 | 1.5 | 625.5 | 625.5
| остекление продухов | м.кв. | 920 | 1 | 920 | 920
| устройство бетонной площадки (с уклоном) | м.куб. | 4680 | 0.25 | 1170 | 1170
| Итого |  |  |  | 5678 | 5678
Цоколь
| ремонт штукатурки | м.п. | 647 | 10 | 6470 | 6470
| окраска по оштукатуренной поверхности | м.кв. | 142 | 10 | 1420 | 1420
| Итого |  |  |  | 7890 | 7890
Наружные стены
| заделкатрещин стен бетоном | м.п. | 270 | 3 | 810 | 810
| заделка продухов сеткой | м.кв. | 280 | 2.5 | 700 | 700
| Итого |  |  |  | 1510 | 1510
Оконные, дверные заполнения
| ремонт оконных блоков (мелкий), этаж№6 | шт. | 306 | 1 | 306 | 306
| установка шпингалета дверного (5этаж) | компл | 208 | 1 | 208 | 208
| установка пружин (этаж№8, тамбур 1этаж) | компл | 241 | 2 | 482 | 482
| установка ручки на дверь (этаж №13) | шт. | 252 | 1 | 252 | 252
| установка оконной фурнитуры(подвал) | компл | 208 | 4 | 832 | 832
| демонтаж дверей | м.кв. | 331 | 5.6 | 1853.6 | 1853.6
| ремонт откосов | м.кв. | 731 | 2.5 | 1827.5 | 1827.5
| остекление армостеклом (2-ой этаж) | м.кв. | 1577 | 0.15 | 236.55 | 236.55
| замена двери на дверь металлическую противопож. | м.кв. | 10907 | 2.86 | 31194.02 | 21300
| окраска окон | м.кв. | 135 | 27 | 3645 | 3645
| Итого |  |  |  | 40836.67 | 30942.65
Внутренняя отделка в подъездах
1 | окраска ранее окоашеныз стен (лестн. площадка авар.выхода) | м.кв. | 114 | 618 | 70452 |  |  | 70542
| окраска трубы ф80(отопл.) этаж№4 | м.кв. | 178 | 2 | 356 |  |  | 356
| заделка трещин в стенах вокруг э/щитков(этаж№14,13,9,5) | м.п. | 92 | 2.5 | 230 | 230
| закрытие поемов(короба) фанерой(этаж№14) | м.кв. | 355 | 0.35 | 124.25 | 124.25
| установка табличек с надписями"видеонаблюдение) | шт. | 693 | 2 | 1386 | 1386
замена плитки на керамогранит(1этаж):
| -полы(коридоры, тамбуры) | м.кв. | 1050 | 70 | 73500 | 73500
| -ступени | м.кв. | 3173 | 6 | 19038 | 19038
| ремонт напольного покрытия из плитки (этаж №13,10,9) | м.кв. | 1280 | 3.5 | 4480 | 4480
| восстановление перегородки из стеклоблоков (этаж№4) | смета |  |  | 2214 | 2214
| Итого |  |  |  | 171780.25 | 100972.25
Инженерные сети
отопление:
| прочистка грязевиков | шт. | 2249 | 2 | 4498 |  |  | 4498
| замена задвижек ф 100мм | шт. | 9066 | 2 | 18132 | 18132
ГВС:
| прочистка грязевика | шт. | 2249 | 2 | 4498 |  |  | 4498
| замена вентиля ф 32мм | шт. | 542 | 1 | 542 |  |  | 542
канализация:
| смена труб-да ф 110 (пластик) | м.п. | 628 | 4 | 2512 |  |  | 2512
2.: очистка внутренней канализации |  |  | авг+15
прочие:
| устранение течи со сваркой | мест | 1696 | 2 | 3392 |  |  | 3392
| восстановление теплоизоляции на отоплении ф80мм (без ст-ти изоляции) | м.куб. | 6836 | 0.12 | 820.32 |  |  | 820.32
| Итого: |  |  |  | 34394.32 | 18132
Электроснабжение
| установка(смена) выключателя | шт. | 169 | 35 | 5915 | 5915
| замена лампочек в МОП (энергосбер. 11Вт) | шт. | 91 | 50 | 4550 |  |  | 4550
| установка светильников на энергосберегающиебез датчиков движения | шт. | 500 | 34 | 17000 | 8000 | 16шт
| Итого: |  |  |  | 27465 | 13915
Мусоропроводы
| ремонт мусорного клапана | шт. | 248 | 6 | 1488 |  |  | 1488 | авг
очистка мусоропровода
| замена мусорных контейнеров | шт. | 7000 | 1 | 7000 |  |  | 7000
| утановка колес на контейнеры | шт. | 811 | 4 | 3244 |  |  | 3244
| Итого |  |  |  | 11732
Благоустройство
| ремонт асфальта | м.кв. | 915 | 10 | 9150 |  |  | 9150
| побелка бордюров | м.п. | 17 | 140 | 2380 |  |  | 2380
| выкашивание газона | 10м.п. | 42 | 50 | 2100 |  |  | 2100
| разборка бетонного основания (лавка) | м.куб. | 8347 | 0.1 | 834.7 |  |  | 834
| уборка строительного мусора(арматура) | тн | 7209 | 0.05 | 360.45 |  |  | 360.45
| Итого |  |  |  | 14825.15
Прочие
| укладка шипованого напольного покрытия | м.кв. | 764 | 8 | 6112 |  |  | 6112
| установка доски объявлений | м.кв. | 629 | 1.2 | 754.8 | 754.8
| Итого |  |  |  | 6866 | 754.8
| Итого стоимость работ по техническому обслуживанию МКД |  |  |  | 322977.39 | 179794.7